## 承诺事项2021
2021年重点任务公开承诺事项完成情况
序号 | 重点工作任务 | 完成时间 | 责任人 | 任务完成情况
1 | 全面深化机关党的建设，强化党对统计工作的领导，统筹推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，扎实开展党史学习教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 | 长期坚持 | 辛树人、陆万明 | 加强政治机关建设，把政治标准和政治要求贯穿统计工作全过程，自觉把总书记重要讲话精神和中央要求落实到统计实践中，切实提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力。压实管党治党责任，严格贯彻民主集中制，集体研究“三重一大”事项，全力抓好省委巡视问题整改，深化党支部标准化建设，加强党风廉政建设，严格保密管理，严格落实意识形态工作责任制。深入开展党史学习教育，组建专班，制定方案，组织各层级集体学习近700次，讲授专题党课30余次，开展主题教育35次，举办4期培训班，拍摄制作6集纪录片《聆听统计历史》，梳理32项“我为群众办实事”事项，推动学习教育走深走实。加强干部队伍建设，坚持抓班子、带队伍，树立重实干重实绩用人导向，为干部成长创造条件、搭建平台。深化机关作风建设，制定加强作风建设的意见，开展“五查五看”作风专项整治，倡树“严真细实快”工作作风。从严贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。大力推进精神文明建设，顺利通过全国文明单位复查。积极推进模范机关建设，荣获国家级、省级节约型机关称号。
2 | 夯实统计基层基础，开展“基层基础建设年”活动，加强基层统计力量配备，实施统计技能提升工程，提升基层统计工作标准化规范化水平。 | 12月底前 | 陈汉臻 | 在全省统计系统开展“基层基础建设年”活动，聚焦加强统计力量、提升队伍素质、制度体制建设、数据质量管控、强化部门统计、提高信息化水平、优化法治环境等7个方面细化24项措施，着力提升基层统计规范化水平。加强基层统计力量，将基层统计力量配备情况纳入首轮统计督察内容。实施统计技能提升工程，建立网络教育培训机制，制作80余节精品网课，借助国家统计局在线学习平台、山东干部网络学院平台开展专题网络培训，组织全员进行统计知识测试，开展业务技能比武。延伸拓展统计人才培育，开展第二批全省基层统计人才培育工程评选，首次开展基层统计高级职称评审。建立基层工作联系点制度，构建高效顺畅上下沟通渠道，打造省级规范化建设示范点，引领县、乡两级统计工作规范化建设。在济宁召开基层基础建设现场观摩会，交流推广基层典型经验和创新做法，推动形成用心用力抓基础的良好氛围。
3 | 推进统计法治建设，推动建立省级统计督查机制，加大统计执法检查力度，健全统计违法案件移交机制，严肃惩戒统计违纪违法行为。 | 12月底前 | 周尊考、宫照华 | 全面做好国家统计督察反馈意见整改，提请省委常委会会议、省政府常务会议专题研究整改方案，省政府召开整改工作部署会，分层分类推进整改任务落实，4方面11项问题已整改到位，整改报告向社会公开。建立省级统计督察机制，经省委、省政府同意，对济宁、威海、德州、菏泽4市开展了省级首轮统计督察，健全完善了防惩统计造假责任体系，依法统计依法治统环境持续优化。健全执法监督制度，制定统计执法检查规范、统计行政处罚裁量基准，规范执法程序和违法行为处罚。制定向纪检监察机关移送统计违纪违法案件和问题线索的意见、省委巡视机构与省统计局协作机制的意见，完善案件处置协作配合机制。保持执法检查高压态势，截至11月底，共执法检查企业（项目）4486家(计划3700家），省统计局直接检查529家（计划380家），依法处罚64家统计违法企业，认定2家统计严重失信企业，处分处理责任人20余人，有效净化了统计生态。
4 | 持续抓好第七次全国人口普查工作，做好人口普查数据处理、汇总、评估、发布和资料开发，充分发挥重大国情国力调查支撑决策、服务发展作用。 | 12月底前 | 刘银田、姜西海 | 严格落实国务院人普办工作部署，组织动员50余万名普查指导员和普查员，走遍52万个普查小区，深入2038万个建筑物，查清了全省人口数量、结构、分布、城乡住房等基本情况，获得了丰富翔实的数据，全省常住人口为101527453人。及时召开新闻发布会，发布人口普查公报，围绕重点指标开展宣传解读。认真做好历史数据修订，实现普查数据和年度数据衔接。召开总结表彰视频会议，表彰奖励大幅向基层倾斜。山东人口普查工作得到国务院人普办、国家统计局多次表扬，国家统计局评价我省是全国数据质量最好的省份之一。利用普查数据积极开展课题分析研究，撰写的分析报告得到省主要领导同志批示肯定，有效发挥了支撑决策、服务发展作用。
5 | 强化统计监测预警，围绕“七个走在前列”“九个强省突破”，统筹做好新旧动能转换、“六稳六保”、乡村振兴齐鲁样板等重点领域监测，准确反映经济社会发展质效。 | 12月底前 | 班子所有成员 | 紧盯全省重大战略部署落实和省委、省政府中心工作，积极开展新旧动能转换、“六稳六保”、乡村振兴齐鲁样板、国有企业运行、民营经济高质量发展、高新技术产业、重点投资项目、妇女儿童等统计监测，开展山东社会评价，定期报送监测报告，为宏观政策调整提供咨询建议。发挥社情民意调查桥梁作用，快速反映社会舆论和民意动向，实施全国群众安全感、国庆出游情况等调查，承接全省除恶专项斗争成效、基本公共服务和生态环境等群众满意度调查，围绕教育、医疗、住房、三胎等民生问题开展自主调查，共完成调查29项，及时传递群众诉求，全面反映民生发展。坚持需求导向提高数据服务精准性，建立数据即时报送机制，每月6批次报送32项主要经济指标数据（季度40项），针对部门管理需求，定制涉及30多个部门的50余项服务清单，数据服务更加精准有效。
6 | 强化经济运行分析研判，紧盯宏观经济运行、产业链供应链稳定、经济结构调整等重点问题，积极开展综合分析和专题研究，为宏观决策提供有力统计服务保障。 | 12月底前 | 陆万明 | 坚持“打开数字”搞分析，全年撰写综合分析报告100余篇，获省领导批示160余次，《关于我省在构建“双循环”新发展格局中几个问题的初步思考》《关于我省制造业创新驱动高质量发展路径》等多篇报告进入决策参考。向省“两办”报送信息1000余条，得分在“两办”分居第3位、第1位，其中，《部分行业企业订单出现四方面新变化需做好“减降拓服”四篇文章》《农民对完善粮食最低收购价政策有五方面期盼》等10篇信息获国务院领导批示，充分发挥了参谋智囊作用。
7 | 深入开展统计宣传，创新做好“十三五发展成就”“全面建成小康社会”“建党100周年发展成就”等重大主题宣传，全面展现山东经济社会发展成就。 | 12月底前 | 陆万明 | 扎实开展“统计法治宣传月”活动，在滨州举办活动启动仪式，深入弘扬宪法精神，广泛宣传统计法律法规，提升全社会统计法治意识。在临沂举办全省第十二届“中国统计开放日”活动，以“赓续红色血脉、奋进统计未来”为主题，凝聚统计改革发展正能量，推动山东统计事业再创新辉煌。多维度做好数据解读和信息发布，参加5场新闻发布会，发布新闻通稿、解读稿60余篇。积极与《大众日报》、省广电及《中国信息报》等主流媒体合作，深入开展庆祝建党100周年、全面建成小康社会、“十三五”发展成就主题宣传，编发《“十三五”山东经济社会发展成就报告》，在官方网站设置“十三五”发展成就专栏，全文发布统计数据图解和系列分析报告。编写《全面建成小康社会山东发展成就报告》资料本，收录17篇全省及各行业发展成就报告、54张1978年以来统计数据表及1978年以来我省全面建成小康社会大事记，全方位展现重大发展阶段成果。