## Sheet1
附件2
山东省统计局“不忘初心、牢记使命”主题教育工作任务配档表
工作任务 |  | 要求有关 | 主要工作 | 时间 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注
准备工作 |  | 严格按照中央统一部署和省委工作要求，积极对接省委巡回指导组，结合省统计局工作实际，认真做好各项准备工作。 | 中央“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议召开后 ,迅速要求各党支部开展自主学习，做好预热 | 6月4日前 | 机关党委 | 各党支部
|  |  | 制定省统计局“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排 | 6月10日前 | 人事处 机关党委
|  |  | 成立省统计局“不忘初心、牢记使命”主题教育工作领导机构 | 6月10日前 | 机关党委
|  |  | 积极与省委第十一巡回指导组对接，征求指导组意见，对各项材料进行修改完善后正式下发 | 6月10日前 | 领导小组办公室 | 组织协调（学习教育）组 综合材料组
|  |  | 召开省统计局“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议，正式启动主题教育 | 6月10日前 | 领导小组办公室 | 组织协调（学习教育）组 综合材料组 调查研究组 检视整改组
学习教育 | 个人自学 | 指导全体党员干部认认真真读原著、学原文、悟原理，学习党的十九大报告和党章，学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和习近平总书记对山东工作的重要讲话、重要指示批示精神，跟进学习习近平总书记系列重要讲话文章，专题学习习近平总书记对统计工作的指示批示精神。 | 处级以上党员领导干部制定个人自学计划，利用“学习强国”“灯塔—党建在线”等网络平台和手机客户端，随时随地开展在线学习交流 | 6-8月 | 组织协调（学习教育）组 | 各党支部
|  |  | 举办1期“青年论坛” | 7月底 | 组织协调（学习教育）组 | 机关团委
| 集中研讨 |  | 举办6期党组理论中心组学习 | 6-8月 | 组织协调（学习教育）组 | 机关党委
|  |  | 举办1期处级以上干部读书班 | 7月中旬 | 组织协调（学习教育）组 | 机关党委
|  |  | 举办1期国际形势专题讲座 | 8月初 | 组织协调（学习教育）组 | 机关党委
|  |  | 利用“三会一课”、主题党日，每周四下午集中学习 | 6-8月 | 组织协调（学习教育）组 | 各党支部
|  |  | 每月至少组织1次集中交流研讨 | 6-8月 | 组织协调（学习教育）组 | 各党支部
|  |  | 赴省内党性教育基地举办1期党性教育 | 8月 | 组织协调（学习教育）组 | 机关党委
|  |  | 赴省档案馆举办1期“不忘初心、牢记使命”主题教育 | 6月 | 组织协调（学习教育）组 | 机关党委
|  |  | 举办1期红色革命教育 | 7-8月 | 组织协调（学习教育）组 | 机关党委
|  |  | 举办1期老干部讲传统、讲变化专题讲座 | 7月 | 组织协调（学习教育）组 | 离退休老干部党支部
|  |  | 观看《沂蒙山》《喜盈代村》《泰山挑山工》等影视精品 | 6-8月 | 组织协调（学习教育）组 | 机关党委
|  |  | 举办1期“山东统计大讲堂” | 7月 | 组织协调（学习教育）组 | 人事处
学习教育 | 集中研讨 | 指导全体党员干部认认真真读原著、学原文、悟原理，学习党的十九大报告和党章，学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和习近平总书记对山东工作的重要讲话、重要指示批示精神，跟进学习习近平总书记系列重要讲话文章，专题学习习近平总书记对统计工作的指示批示精神。 | 举办1期社会主义核心价值观讲座 | 8月 | 组织协调（学习教育）组 | 机关党委
|  |  | 举办1期“道德讲堂” | 6月 | 组织协调（学习教育）组 | 机关党委
|  |  | 举办1期“经典诵读” | 6-7月 | 组织协调（学习教育）组 | 机关党委
|  |  | 举办1期反腐倡廉专题讲座 | 8月 | 组织协调（学习教育）组 | 机关纪委
|  |  | 观看1部反腐倡廉教育片 | 8月 | 组织协调（学习教育）组 | 机关纪委
|  |  | 赴警示教育基地开展1次现场警示教育 | 8月 | 组织协调（学习教育）组 | 机关纪委
| 对标先进学 |  | 结合省委“工作落实年”主题教育实践载体，以“七赛七比”为主要内容，引导广大党员干部积极向时代楷模、道德模范、“山东好人”、最美人物看齐 | 6-8月 | 组织协调（学习教育）组 | 各党支部
|  |  | 组织召开统计改革创新试点培训班，邀请有关专家专题授课 | 7-8月 | 组织协调（学习教育）组 | 设管处
|  |  | 选树宣传忠诚干净担当的先进典型 | 6-8月 | 组织协调（学习教育）组 | 各党支部
调查研究 | 调查研究 | 着眼中央决策部署和省委工作要求落实，着眼统计事业转型发展，教育引导党员干部沉下去了解民情、掌握实情，搞清楚问题是什么、症结在哪里，拿出破解难题的实招、硬招。 | 成立调研小组，制定调研计划 | 6月15日前 | 调查研究组 | 各调研小组
|  |  | 到“万名干部下基层”选派干部联系点进行调研 | 8月底前 | 调查研究组 | 各调研小组
|  |  | 到干部挂职锻炼区县进行调研 | 8月底前 | 调查研究组 | 各调研小组
|  |  | 到“第一书记”帮包村进行调研 | 8月底前 | 调查研究组 | 各调研小组
|  |  | 到帮扶薄弱村进行调研 | 8月底前 | 调查研究组 | 各调研小组
|  |  | 到相关企业进行调研 | 8月底前 | 调查研究组 | 各调研小组
|  |  | 到基层统计部门进行调研 | 8月底前 | 调查研究组 | 各调研小组
|  |  | 形成调研报告，报领导小组办公室 | 8月底前 | 调查研究组 | 各调研小组
|  |  | 党组会专题研究各小组调研成果 | 8月底前 | 局党组 | 党组主要负责同志
| 专题党课 | 党课突出针对性，讲学习体会收获，讲运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动工作存在的差距和改进工作的思路措施，确保取得良好效果。 | 党组书记为全体党员干部讲1次专题党课 | 6月底 7月初 | 调查研究组 | 党组主要负责同志
|  |  | 其他领导班子成员为分管处室、中心讲1次党课 | 8月底前 | 调查研究组 | 局领导班子成员
|  |  | 二级巡视员、两总师、党支部书记为所在党支部全体党员讲1次党课，其他处级干部交流发言 | 9月底前 | 调查研究组 | 各党支部书记
检视问题 | 广泛征求 意见 | 对照习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署，对照党章党规，对照初心使命，找准并着力解决影响党的先进性、弱化党的纯洁性的突出问题，深入查摆自身不足，查找工作短板，深刻检视剖析，形成问题清单。 | 召开征求意见座谈会 | 6月底前 | 检视整改组 | 党组主要负责同志或者委托其他班子成员
|  |  | 主动到省发改委、省经信委等省直部门征求意见 | 6-7月 | 检视整改组 | 党组主要负责同志、其他班子成员及各相关处室、中心
|  |  | 到部分市县进行工作调研，召开专题征求意见座谈会 | 6-7月 | 检视整改组 | 党组主要负责同志、其他班子成员及各相关处室、中心
|  |  | 参加1期“阳光政务热线” | 8月底前 | 检视整改组 | 综合处、机关党委和相关处室、中心
| 主动认领 问题 |  | 针对基层反映强烈的困难和问题，深入查摆 | 6-7月 | 检视整改组 | 各处室、中心
|  |  | 全面梳理中央巡视组巡视山东省反馈的统计数据质量问题 | 6-7月 | 检视整改组 | 各处室、中心
|  |  | 全面梳理省委巡视组巡视省统计局党组反馈的问题 | 6-7月 | 检视整改组 | 各处室、中心
|  |  | 全面梳理干部考察、工作考核、督导督查、审计检查等发现的问题 | 6-7月 | 检视整改组 | 办公室 人事处 执法局 财务处 机关党委
| 对标先进 查摆 |  | 对照确定的学习标兵，结合自身实际对比反思，高点定位完善对标追赶方案 | 6-8月 | 检视整改组 | 各党支部
| 认真检视 反思 |  | 联系思想工作实际和岗位职责，实事求是检视自身差距 | 6-8月 | 检视整改组 | 各党支部
|  |  | 领导班子聚焦党的政治建设、思想建设、作风建设存在的突出问题进行检视反思 | 6-8月 | 检视整改组 | 局领导班子成员
整改落实 | 制定整改 方案 | 强化问题意识、整改意识，把认真抓好问题整改贯穿主题教育全过程，坚持边学边查边改，定期通报整改情况。 | 制定整改方案，列出问题清单、整改清单、责任清单 | 8月初 | 检视整改组 | 各党支部
| 开展专项 整治 |  | 围绕九项重点整治内容，逐项研究制定整改方案，力戒形式主义、官僚主义 | 6-8月 | 检视整改组 | 各党支部
| 治理突出 问题 |  | 对照新旧动能转换等八大战略目标任务，针对统计指标不健全、统计监测不到位、统计反映不及时等问题，逐项拿出切实可行的整治措施 | 6-8月 | 检视整改组 | 各党支部
|  |  | 对巡视巡察、环保督查等工作中发现和反馈的问题，逐个破解整改 | 6-8月 | 检视整改组 | 各党支部
| 形成长效 机制 |  | 及时把好经验好做法用制度形式固定下来，补齐制度短板，形成长效机制 | 6-8月 | 检视整改组 | 各党支部
召开专题民主生活会和组织生活会 | 制定专题民主生活会工作方案 | 8月底前，领导班子召开专题民主生活会。各党支部要召开一次专题组织生活会，局领导班子成员以普通党员身份参加所在党支部的专题组织生活会。 | 结合专题学习研讨、调查研究、检视反思、整改落实情况等，认真梳理问题和意见建议 | 7-8月 | 检视整改组 | 各党支部 | 党组领导班子对照检查材料和主要负责同志的党性分析材料，报上级党委组织部门审核把关；局领导班子成员的党性分析材料，由党组主要负责同志审阅把关；各处室、中心主要负责同志的党性分析材料，由分管局领导审阅把关；其他处级干部的党性分析材料，由所在处室、中心主要负责同志审阅把关
|  |  | 制定专题民主生活会工作方案 | 7-8月 | 检视整改组 | 各党支部
| 开展谈心 谈话 |  | 领导班子成员之间，领导班子成员与分管处室、中心同志之间深入谈心交心 | 7-8月 | 检视整改组 | 局领导班子成员 及各处室、中心
|  |  | 纪检监察组与各处室、中心主要负责同志进行一次廉政谈话 | 6-8月 | 检视整改组 | 各处室、中心
| 撰写党性分析材料 |  | 认真撰写领导班子对照检查材料 | 8月 | 综合材料组 | 局领导班子成员
|  |  | 局领导班子成员认真撰写个人发言提纲 | 8月 | 综合材料组 | 局领导班子成员
| 召开专题组织生活会 |  | 召开专题组织生活会 | 8月下旬 | 检视整改组 | 各党支部
| 召开专题民主生活会 |  | 召开专题民主生活会 | 8月底前 | 检视整改组 | 局领导班子成员

## Sheet3
山东省统计局“不忘初心、牢记使命”主题教育工作任务配档表
时间 | 工作任务 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 备注
第一周 （6月3日-6日） | 准备工作 | 中央“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议召开后 ,迅速要求各党支部开展自主学习，做好预热。
初步制定省统计局“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排。
制定省统计局“不忘初心、牢记使命”主题教育工作领导机构。
撰写党组书记在全局“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的讲话
积极与省委第十一巡回指导组对接，征求指导组意见，对各项材料进行修改完善后正式下发。
第二周 （6月10日-15日） | 学习教育 | 召开省统计局“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议，正式启动主题教育。
各党支部召开会议，深入学习局“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议精神。
各党支部召开会议，集中学习十九大报告，深入学习讨论省委实施意见和刘家义书记讲话。
观看影片《》
通过学习强国、灯塔党建进行自主在线专题理论学习
| 调查研究 | 结合四经普数据质量核查，成立调研组赴各市开展调研
| 检视问题 | 结合局长讲话、巡视巡查、2018年度民主生活会、审计检查、干部考察、绩效考核进行认真梳理汇总问题，形成问题清单
| 整改落实 | 根据梳理汇总问题，提出初步整改意见
| 其它工作 | 领导小组办公室人员集中办公，制定下发工作安排和配档表。及时与省委第十一巡回指导组对接，上报各项材料。
第三周 （6月17日-21日） | 学习教育
| 调查研究 | 制定调研分组表，每月开展1次调研
检视问题
整改落实
| 其它工作 | 各小组进一步细化工作措施
第四周 （6月24日-28日）

## Sheet2
工作任务 | 要求有关 | 主要工作 | 时间 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注