## 年度工作
山东省统计局2021年重点工作进展情况
序号 | 重点工作 | 任务事项 |  | 责任领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 上半年进展情况
1 | 一、深化机关党的建设 | 1.强化政治理论学习。 | 深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,深学笃用习近平总书记对统计工作重要讲话指示批示精神。党组理论学习中心组集中学习不少于12天，集中学习研讨每月不少于1次。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 |  | 12月底 | 深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实“第一议题”制度，上半年组织党组理论学习中心组学习10期。
2 |  |  | 举办1期党组中心组理论学习读书会。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 |  | 12月底 | 拟于7月下旬召开“省统计局党组中心组(扩大)理论学习读书会暨全省统计基层基础工作现场会议”，将理论学习读书会、基层基础现场会合并召开。
3 |  |  | 发挥党建研究小组作用，形成党建研究成果。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 |  | 12月底 | 6月10日，印发《关于开展2021年机关党建课题调研工作的通知》，对党建课题研究工作作出安排，要求各党支部认真撰写调研课题，年底前完成。
4 |  |  | 发挥青年理论学习小组作用，全年组织学习活动不少于12次。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 |  | 12月底 | 发挥青年理论学习小组作用，调动青年干部学习热情，各理论分组已举办集体学习8次；举办“清明祭英烈”、“五三惨案”纪念活动；举办1期“青年论坛”，为青年干部提供展示平台。
5 |  | 2.扎实开展党史学习教育。 | 制定党史学习教育工作方案，深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题教育。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 | 各党支部 | 12月底 | 制定了局党史学习教育实施方案和工作安排表，报送省委第十四巡回指导组审核通过，在全局全面深入开展党史学习教育。分专题开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题教育，上半年开展了6期党组中心组专题学习，各党支部共开展了130次党史学习教育专题学习。
6 |  |  | 组织《中国共产党章程》专题学习交流，开展党员过“政治生日”、讲党课等活动。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 | 各党支部 | 12月底 | 组织各党支部认真学习党章党规和习近平总书记最新讲话精神，开展讲党课活动，党组书记为全体党员上了党史专题党课，领导班子成员分别为分管处室、事业单位讲党课，各党支部书记为本支部党员上了党课。
7 |  |  | 开展“我为群众办实事”实践活动。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 | 各党支部 | 12月底 | 认真开展“我为群众办实事”活动，围绕群众关心的重点民生领域，开展了全省消费者信心调查、居民国内出游调查等一系列民意调查，并形成了调查报告。积极开展“基层基础建设年”活动，努力解决基层统计基础薄弱问题。
8 |  | 3.加强党风廉政建设。 | 全面从严治党主体责任清单，召开全面从严治党暨党风廉政建设工作会议。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 |  | 12月底 | 3月12日，省统计局党组召开党组成员履行全面从严治党主体责任汇报会，党组成员分别就2020年度履行全面从严治党主体责任情况进行了专题汇报。 3月12日，省统计局党组与省纪委监委驻省统计局纪检监察组共同召开党风廉政建设专题会议，总结2020年党风廉政建设工作开展情况，分析存在的问题，研究部署下阶段工作计划。 3月24日，召开省统计局2021年度全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，局党组书记与分管副局长、各处室各事业单位负责人签订了责任书。
9 |  |  | 开展“警示教育月”活动，观看警示教育专题片，筑牢廉政思想防线。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 |  | 12月底 | 及时传达学习中纪委监委、省纪委监委和省直纪工委查办的典型反面案例，以为警鉴。印发《关于做好“五一”“端午”节期间廉洁自律有关工作的通知》，组织处级干部到山东省廉政教育馆进行了参观。
10 |  |  | 严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 | 办公室、人事处、财务处 | 12月底 | 以省委巡视整改为契机，持续推进“四风”纠治。制定完善制度26项，重点整顿了差旅费报销、车辆管理等问题。配合办公室起草了作风建设专项整治工作实施方案，拟于下半年在全局开展作风整顿工作。
11 |  | 4.抓牢意识形态建设。 | 严格落实意识形态工作责任制，局党组专题研究意识形态工作不少于2次。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 |  | 12月底 | 强化意识形态阵地建设，严格落实意识形态工作责任制，借助党史学习教育，开展一系列党性教育活动，引导全体的党员干部树立正确的党史观、人生观和价值观。4月份，局党组专题研究1次意识形态工作。
12 |  |  | 组织各党支部每半年开展1次意识形态责任制自查，维护意识形态领域安全。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 |  | 12月底 | 年度工作要点和局党建制度已做明确要求，7月份，将对各党支部上半年意识形态研究和自查工作进行检查。
13 |  | 5.加强基层党组织建设。 | 落实党建工作督查机制，开展党建督查。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 |  | 12月底 | 充分借助“灯塔—党建在线”山东e支部平台，定期对各党支部“三会一课”、“主题党日”、组织生活会等进行督查，要求各党支部每半月报送一次工作总结和下步工作计划，全面掌握基层党支部工作情况，及时提醒督促，确保全局党建工作平稳开展。
14 |  |  | 开展“党性集中教育月”活动，举办党务干部培训班，组织党员集中轮训。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 |  | 12月底 | 开展“党性集中教育月”活动，结合党史学习教育，组织党员干部认真学党史、悟思想、办实事、开新局，各党支部开展了丰富的现场教育、主题党日等学习教育活动，赴淄博原山举办了为期5天的党性教育培训班，处级以上干部近50人参加了培训。
15 |  |  | 持续推进党支部标准化建设，力争2021年所有党支部达到先进党支部及以上标准。 | 辛树人 陆万明 | 机关党委 | 各党支部 | 12月底 | 在2020年工作基础上，结合党史学习教育，全面推进党支部标准化建设，丰富党支部组织生活形式，开展多种形式的“三会一课”“主题党日”等活动，党支部工作水平得到明显提升。
16 |  | 6.加强统计干部队伍建设。 | 充分利用有关政策规定，有针对性的引进高层次、专业化人才，突出政治标准，严把干部入口关，逐步提高统计学、会计学专业人员比例。 | 辛树人 | 人事处 |  | 12月底 | 充分利用有关政策规定，结合我局空编实际情况，积极与省委组织部、省委编办争取，局机关补录2名公务员，6月底已进入考察体检环节。在招录新进人员过程中，重点面向统计学等专业，提高专业人员比例。在考察环节增加政治廉政双鉴定、双签字环节，严把干部入口关。
17 |  |  | 加大年轻干部培养选拔使用力度。 | 辛树人 | 人事处 |  | 12月底 | 根据省委组织部有关要求，制定省统计局2021年度年轻干部配备提升计划，明确推进措施，大力加强年轻干部队伍建设。积极选派年轻干部参加挂职培训等，提升能力素质，选派3名年轻同志到国家局挂职锻炼，3名同志到省委党校参加培训，10余名年轻干部参加省委省政府有关重点工作。
18 |  |  | 采取上挂下派、外派轮训等方式，加强干部锻炼。 | 辛树人 | 人事处 |  | 12月底 | 上半年，省局选派3人到国家统计局上挂锻炼，选派1人到菏泽市单县挂任县委常委、副县长；选派四进攻坚工作组三批26人次，选派安全生产专班等各类专班3人，根据有关厅局要求，选派4人参与有关工作短期调研，干部业务能力得到锻炼。
19 |  |  | 抓好选人用人专项检查反馈问题整改，确保取得实效。 | 辛树人 | 人事处 |  | 12月底 | 根据省委组织部有关要求，起草选人用人检查反馈问题整改工作报告报送省委组织部，目前省委组织部已反馈同意。同时，对干部人事档案反馈的有关问题进行了深入调查核实，按要求对存在认定不准确人员信息进行了重新认定签字，对经核实无问题人员出具了调查核实报告。结合事业单位整合调整，各事业单位主动明确在机关处室履行事业单位职责人员，持续用力解决混岗情况。
20 |  | 7.抓好省委巡视整改。 | 聚焦巡视反馈问题，举一反三、深挖根源，制定整改方案，列出问题清单，逐条逐项抓好整改。 | 局领导班子成员 | 机关党委 | 各处室、各事业单位 | 5月底 | 按照省委第二巡视组反馈意见，梳理18条具体问题，列出整改台账，逐条逐项抓好整改。并于5月8日形成整改情况报告反馈省委第二巡视组。
21 |  |  | 召开巡视整改专题民主生活会，举一反三、深挖根源，推进整改见底见效。 | 局领导班子成员 | 机关党委 | 各处室、各事业单位 | 7月底 | 根据省纪委监委机关、省委组织部和省委巡视办要求，已于4月19日召开巡视整改专题民主生活会，举一反三、深挖根源，推进整改见底见效。
22 |  |  | 强化整改成果运用，以整改健全工作机制、改进工作作风、促进工作落实。 | 局领导班子成员 | 机关党委 | 各处室、各事业单位 | 12月底 | 认真按照要求，做好巡视整改成果运用，制定完善制度26项，在整改重点领域持续用力，确保整改彻底到位。
23 | 二、扎实推进依法统计 | 8.抓好统计督察整改。 | 对标对表反馈意见，逐一梳理问题根源，逐项制定整改举措，切实抓好问题整改。 | 周尊考 宫照华 | 执法监督局 |  | 12月底 | 1.印发全省统计督察整改工作方案，对照国家统计局反馈的4个方面11个主要问题，梳理出26条具体整改措施，经省委常委会、省政府常务会议审议通过后印发实施。 2.4月15日，省政府召开电视会议，王书坚常务副省长出席会议并作重要讲话，部署安排全省督察整改工作。 3.推进各项“点名到人”具体问题整改，省统计局班子成员带队到济南、淄博、烟台等延伸督察地区对整改情况进行实地督导，推动点名问题整改到位。 4.5月14日，组织省纪委监委机关、省委组织部、省发展改革委等28个部门召开座谈会，推动省直部门统计督察整改工作。 5.及时梳理汇总督察整改情况，形成整改报告按期报送国家统计局。
24 |  | 9.开展统计督查。 | 建立省级统计督查机制，开展第一轮督查工作。 | 周尊考 宫照华 | 执法监督局 |  | 12月底 | “防范和惩治统计造假专项督察”已列入山东省2021年督查检查考核计划，将于下半年组织开展全省第一轮防范和惩治统计造假专项督察，力争3年内实现对16市统计督察全覆盖。
25 |  | 10.加大统计执法检查力度。 | 严肃查办国家统计局转办案件。制定年度“双随机”执法检查计划，增加省级直接检查企业数量。 | 周尊考 宫照华 | 执法监督局 |  | 12月底 | 4月30日印发《山东省统计局办公室关于做好2021年度统计执法检查工作的通知》，对全省统计执法检查工作作出安排部署，2021年全省拟检查单位3702家。
26 |  |  | 健全统计违法案件移交机制，加强与纪检监察机关协作配合，严肃惩戒统计违纪违法行为。 | 周尊考 宫照华 | 执法监督局 |  | 12月底 | 与省纪委监委机关联合印发《关于统计机构向纪检监察机关移送统计违纪违法案件和问题线索的意见》，明确了各级统计机构查处的统计违法案件责任人处分处理建议向纪检监察机构移送的方式和程序。市、县两级纪检监察机关和统计部门，按照统计违法案件移送机制有关规定，加强协作配合，确保统计造假作假责任人问责追责到位。
27 |  | 11.加大数据质量核查力度。 | 制定专业核查计划，对本行业、本地区的重点企业开展经常性业务检查。 | 陈汉臻 王志珍 | 核算处 | 各专业处 | 12月底 | 新修订的统计数据质量管理办法中，明确了各专业全年核查计划。上半年，省级和市级共现场核查规模以上工业企业787家；核查投资项目153个，房地产开发项目38个；编发我省贸易数据质量核查表，共核查贸易专业单位1400余家；省局共对35家企业研发创新和劳动工资数据进行了实地核查；赴东营市广饶县、东营区和利津县核查农业生产及县域统计报表数据质量，赴潍坊寿光核查县域统计年报数据填报情况；积极开展自备电厂和四上发电企业发电数据核查，参与省煤炭压减专班组织的煤炭消费数据核查，省级共计现场核查企业93家；各市自查规模以上服务业企业3993家，省局现场核查企业17家。
28 | 三、推进统计七大体系建设 | 12.建立工作推进落实体系。 | 依托网上办公平台，建立督查督办系统，将督促检查贯穿重点工作决策、分工、实施、办结、评价全过程，对工作落实进行及时提醒、定期调度、综合评估，提高工作效率和质量。 | 辛树人 | 办公室 | 人事处、科研所 | 5月底 | 办公室会同有关处室及上海梦创双杨数据科技股份有限公司认真研究论证，形成工作方案，于4月16日局长办公会研究通过后印发实施。积极协调“双杨”完成系统模块建设，5月19日召开督办管理系统培训会，对各单位督办员进行培训，并制发操作手册。督办管理系统已于5月下旬上线运行，下一步，将会同各单位抓好督办事项的贯彻落实。
29 |  | 13.建立基本单位名录库维护体系。 | 拓展现有名录库基础功能，补充完善基本信息，让名录库在审核比对、监测分类、分析研判中发挥出基础支撑作用。开发名录库移动终端，实现基于地理位置展示纳统情况，为领导即时查询各地经济发展状况提供高效服务。 | 刘银田 姜西海 | 普查中心 | 设管处、科研所 | 7月底 | 该项任务的主要目标是在现有名录库基础上，增加“四上”企业、投资项目的补充信息，包含位置、占地面积、图片。截至上半年，移动终端展示系统已完成基本搭建工作，可以实现基于地理位置展示企业纳统情况、项目分布情况，能够即时查询省市县乡四级区域概况及综合指标。目前，正在进行所需数据资料的补充、核实、确认上报，预计7月底完成。
30 |  | 14.建立大数据分析体系。 | 搭建宏观数据库、微观数据库，实现专业数据、部门数据实时共享，依托省一体化综合指挥平台建设统计展区。按照大数据思维模式，对统计数据精深加工，研究探索新的指标体系，从新的角度反映经济社会发展成效。 | 陆万明 | 综合处 | 核算处、科研所 | 2021-07-10 | 综合处牵头起草了《山东省统计局大数据分析体系工作方案》，经局长办公会研究通过后，目前已印发实施。与省大数据局联合推进省一体化指挥平台统计展区建设，完成了生产总值、规上工业与服务业等九个板块的开发，细化完善各板块功能和展示数据，取得初步成果。正在组织力量开展反映高质量发展的新型指标体系、复合型指标研究。
31 |  | 15.建立数据质量管控体系。 | 建立省、市、县、乡统计机构和企业分层管理、各负其责的数据质量管理责任体系，在此基础上建立溯源追责问责制度。建立数据比对模型，通过与部门数据、历史数据等比对，分析数据协调性、匹配性，全面提高数据公信力。 | 陈汉臻 王志珍 | 核算处 | 执法监督局、设管处、综合处、各专业处、普查中心、科研所 | 6月底 | 核算处会同相关处室形成了《山东省统计数据质量管控体系（2021修订稿）》，经局长办公会研究通过后，已于6月11日印发实施。管控体系的制定将对进一步强化数据质量管理，明确各级统计机构主体责任，提高宏观统计数据质量评估办法科学性起到积极的促进作用。下一步，将重点抓好管控体系的贯彻落实。
32 |  | 16.建立企业高质量纳统体系。 | 推动建立部门分工协作的企业纳统工作机制，形成任务明确、职责明晰的责任体系，发挥部门、乡镇街道、村居、网格作用，明确纳统资料推送责任，联合建立“准四上”企业名录库，建立企业纳统联合评估机制，对升规企业及时纳统。 | 刘银田 姜西海 | 普查中心 | 工业处、投资处、贸易处、服务业处 | 9月底 | 普查中心就《关于完善企业高质量纳统工作的意见（征求意见稿）》完成对局领导、16市统计局和局专业处室意见征求后，开展面向34个部门单位的意见征询工作。目前普查中心根据部门意见反馈情况，组织局各专业处对《意见》征求意见稿进行修改完善。对于工作完成时间推迟，主要有两个方面的原因：一是前期文件起草完成后又根据形势需要增加部分内容，反复斟酌，进行了34次修改；二是后期增加了很多部门纳统职责内容，从下发通知到收齐部门意见，耗费了较长时间。
33 |  | 17.建立经济形势分析研判体系。 | 建立数据收集整理、专业分析交换共享、集体研究会商等工作制度，完善专业分析与综合分析有机衔接协同机制。建立统计分析人才队伍培养、重点课题调研推进、精品统计分析评选奖励等制度，增强经济形势分析的主动性、专业性。 | 陆万明 李坤道 | 综合处 | 核算处、各专业处、科研所 | 2021-07-10 | 综合处牵头起草了《山东省统计局完善分析研判体系提升统计咨政能力工作方案》，经局长办公会研究通过后，目前已印发实施。从目标要求、重点任务、组织实施等三个方面提出了打造全局“一盘棋”经济形势分析研判格局的具体方案。下一步，将重点抓好《方案》的贯彻落实。
34 |  | 18.建立统计法治保障监督体系。 | 以法律法规、制度方法为基础，建立专业核查、统计督查、执法检查配合联动机制，以法治思维和法治方式提高统计治理能力。 | 周尊考 宫照华 | 执法监督局 | 设管处、综合处、核算处、各专业处、普查中心 | 6月底 | 1.以建立完善统计法治保障监督体系为总抓手，印发《山东省统计局关于印发2021年统计执法监督工作要点的通知》，明确17条重点任务，推动全省统计系统法治建设再上新水平。 2.在统计数据质量管理、预警防控、防惩统计造假责任制等方面文件基础上，制发《统计法治保障监督实施办法》，建立了沟通协调机制，进一步织密防惩统计造假、弄虚作假防线。
35 | 四、开展“基层基础建设年”活动 | 19.加强整体谋划。 | 制定“基层基础建设年”配套实施方案，指导各地加强基层基础建设。 | 陈汉臻 | 设管处 | 人事处 | 5月底 | 在深入调研、充分征求意见基础上，起草了《山东省统计系统基层基础建设年实施方案》，经局长办公会议审议通过后，已于5月10日印发实施。《方案》从7个方面聚焦24项工作任务对基层基础工作提出具体要求。下一步，设管处将加强督导协调，指导各市夯实统计基层基础工作。
36 |  |  | 召开基层基础建设现场会。 | 陈汉臻 | 设管处 |  | 7月底 | 拟于7月下旬召开“省统计局党组中心组(扩大)理论学习读书会暨全省统计基层基础工作现场会议”，将理论学习读书会、基层基础现场会合并召开。
37 |  |  | 推广先进典型做法，促进全省基层基础工作全面提升。 | 陈汉臻 | 设管处 |  | 12月底 | 初步制定山东省基层基础建设典型经验宣传方案，省局有关处室及市局按照分工撰写宣传材料。目前，已撰写《山东省统计基层基础建设实践与探索》，其他宣传材料预计7月完成，并陆续在中国信息报等平台进行宣传。初步选取部分先进典型，拟在统计基层基础建设现场会上做典型发言，推广先进经验。
38 |  | 20.加强基层统计力量配备。 | 根据任务变化和《山东省政府办公厅关于进一步加强统计基层基础建设的通知》规定，充实县乡统计机构人员力量，明确园区承担统计工作的机构，明确村居（社区）、企业统计负责人。 | 陈汉臻 | 设管处 |  | 12月底 | 在基层基础建设年实施方案中，要求各地全面加强统计力量，健全统计机构和充实人员，配强乡镇（街道）统计力量，优化企业统计力量。建立定期调度制度，促进《实施方案》落实落地。各地通过印发文件、召开会议、调研调度等形式，贯彻落实机构人员编制要求。枣庄成立党委、政府主要领导任双组长的统计工作委员会，各区（市）统计局增加编制37个。东营、济宁、聊城等对基层统计人员配备开展专项督查。烟台各区市统计局三年新增编制16人。泰安县乡统计机构在岗人员全部达标，较之前增加31人。威海80多个镇（街）均明确承担具体统计工作的统计机构。滨州沾化、惠民、无棣等成立副科级事业单位，增加编制15人。
39 |  |  | 完善基层统计管理机制，推动统计纳入基层网格化管理体系。 | 陈汉臻 | 设管处 |  | 12月底 | 在基层基础建设年实施方案中，要求各地推动统计工作纳入基层社会治理网格化管理体系，完善基层统计网络。济南积极推进天桥区网格化试点。青岛市南区、胶州市、东营河口区、烟台芝罘区、泰安泰山区、岱岳区、威海环翠区、滨州滨城区等构建起辐射“县（市、区）-乡镇、街道-村（居）-网格小区”的“四级”网格管理体系。济宁各县（市、区）均出台文件，设立网格化管理机构，全市网格员5173名。
40 |  |  | 鼓励有条件的地方用购买服务、购买服务性岗位等方式充实力量。 | 陈汉臻 | 设管处 |  | 12月底 | 在基层基础年实施方案中，要求市、县级统计机构积极探索购买统计服务项目，弥补基层统计力量不足。各地积极推动在普查及日常工作中向第三方购买服务。青岛市南、崂山、西海岸新区等探索购买服务方式；东营通过购买服务项目充实统计人员市局8人，县区25人，乡镇123人；烟台13个区市购买服务型岗位（劳务派遣服务）。潍坊昌邑、高密等通过购买服务充实县级统计力量。泰山区、岚山区招聘15人、12人充实基层统计力量。
41 |  | 21.加强统计领导班子建设。 | 参照国家统计局管理模式，探索参与市级统计局主要领导同志拟任人选的考察并提出意见建议，切实担负起协助管理责任。 | 辛树人 | 人事处 |  | 12月底 | 省委组织部要求，对双重管理干部，必须严格按照《干部双重管理工作规定（试行）》有关要求组织开展，各地各单位不得自行制定有关标准。目前正按有关要求办理。
42 |  | 22.实施统计技能提升工程。 | 建立统计业务知识网络培训机制，以统计制度方法、报表填报流程、指标计算方法、数据审核要点为主要内容制作培训课程，建立网课配套测试题库。开展业务技能大比武，组织全员学习、全员测试。 | 辛树人 | 人事处 |  | 12月底 | 1.在省委组织部大力支持下，在“灯塔—山东干部网络学院”开设统计工作专栏，加载首批42节课程，面向全省党政机关、事业单位、国有企业60余万在线用户开放学习。 2.6月11日，召开网络培训专题会议，安排布置网络培训大纲梳理、课程录制等工作。 3.根据进度安排，正在组织各处室、各事业单位录制网课，已完成13节网课录制。 4.根据省委组织部有关要求，研究制定《山东省统计领域干部专业能力教育培训框架》，逐条列明统计干部履行岗位职责需具备的能力素质和核心培训内容。在完成规定动作的基础上，结合基层基础建设年实施统计技能提升工程有关要求，针对基层统计岗位职责特点，门研究制定了《山东省基层统计干部专业能力教育培训框架》，对基层统计干部应具备的专业能力提出明确要求。两个框架已完成初稿。
43 |  |  | 建立统计教育培训师资库，邀请高校优质师资、统计业务骨干、经济领域专家开展业务培训。 | 辛树人 | 人事处 |  | 12月底 | 已初步建立我省教育培训师资库，将省局、有关市局统计专家纳入师资库管理。
44 |  |  | 举办全省统计工作人员业务素质提升专题培训班。 | 辛树人 | 人事处 |  | 12月底 | 根据省委组织部网络教育培训课程安排，拟于下半年举办全省统计工作人员业务素质提升专题培训班。
45 |  |  | 推动基层统计人才培育工程向市县延伸，举办基层统计人才入选人员培训班。 | 辛树人 | 人事处 |  | 12月底 | 拟于下半年举办基层统计人才入选人员培训班
46 |  |  | 完善企业统计人员培训制度，对“四上企业”、抽样企业统计人员培训全覆盖。 | 陈汉臻 | 设管处 | 各专业处、普查中心 | 12月底 | 根据我局网络教育培训方案，各专业处室正在进行网课录制、微课制作等工作，待制作完成后在全省统计系统推广，供各级统计人员学习。
47 |  | 23.推进基层统计规范化建设。 | 修订《山东省企业统计工作规范》，加强对企业统计工作规范化建设的指导和检查，指导帮助企业依法设置原始记录、统计台账，规范源头统计数据生产。 | 陈汉臻 | 设管处 | 执法监督局 | 7月底 | 组织对对《山东省企业统计工作规范》进行修订，经局长办公会审议通过后，已于5月27日印发实施。下一步将重点加强对企业的指导检查。
48 |  |  | 开展在企业生产经营、财务管理、人力资源系统增加统计台账模块试点，逐步在全省推广。 | 陈汉臻 | 设管处 | 科研所 | 12月底 | 初步制定全省电子统计台账工作方案，部署相关工作，争取在全国率先应用电子统计台账，为全国统计系统提供山东经验。青岛积极推动企业财务报表统计数据自动生成工作，单机版拟于6月底上线运行。东营开发直报企业财务报表自动有序转换软件。泰安、德州开展联网直报企业财务报表自动转换生成统计报表工作，分别有184家、56家企业实现统计数据自动生成。滨州开展全省能源统计电子台账试点。临沂3500家企业已完成报表转换工作，约占企业总数的50%。其他各市正在积极推进。
49 |  |  | 完善统计基层基础建设情况评价办法，加强结果运用，并纳入统计督查范围。 | 陈汉臻 | 设管处 | 执法监督局 | 12月底 | 赴济宁、泰安、东营、滨州、济南、淄博、烟台、菏泽等市开展统计基层基础调研，充分了解各地基层基础情况，正在研究制定统计基层基础建设情况评价办法。“防范和惩治统计造假专项督察”已列入山东省2021年督查检查考核计划，将于下半年组织开展全省第一轮督察，拟在督察工作实施方案中，将统计基层基础建设情况纳入统计督察范围。
50 | 五、提升统计服务能力 | 24.加强改革顶层设计。 | 提请省委、省政府出台推进统计治理体系和治理能力现代化建设的意见。 | 陆万明 李坤道 |  | 办公室、人事处、设管处、综合处、核算处、科研所 | 6月底 | 经多次调研、反复修改，形成了《关于加快推进统计治理体系和治理能力现代化的意见》，省委、省政府审核后，认为时机尚不成熟，暂停该项工作。
51 |  | 25.推进重点领域统计改革。 | 修订完善《市级季度GDP统一核算方法》,制定《市级年度GDP统一核算方法》，积极争取国家统计局开展的生产法分季度GDP核算试点研究工作。建立完善派生产业核算方法。 | 陈汉臻 王志珍 | 核算处 | 各专业处 | 12月底 | 1.充分征求各专业、各市意见建议，对《季度市级生产总值统一核算方案》进行修订，已正式印发实施。 2.组织召开全省一季度市级生产总值统一核算现场会议，对统一核算改革工作进行安排部署。 3.开展宏观经济指标预警预判，积极相关部门沟通，定期收集基础数据，对全省及各市GDP增速进行预警预判。 4.开展GDP年度核实工作，按照国家统计局方案两次测算专业数据。 5.扎实开展派生产业季度核算工作，收集相关数据，开展了2020年全年及2021年一季度“四新”经济、文化、旅游、健康产业，十强产业增加值季度测算。
52 |  |  | 开展全省资产负债表和自然资源资产负债表编制工作。 | 陈汉臻 王志珍 | 核算处 |  | 12月底 | 5月中旬召开全省自然资源资产负债表编制座谈会，召集相关部门安排布置报表编制工作。已完成部分单位上报相关基础资料审核工作，预计于7月中旬完成报表编制上报。
53 |  |  | 实施知识产权产品投资统计改革。 | 陈汉臻 | 投资处 |  | 12月底 | 3月份召开全省计算机软件和数据库投资统计调查制度布置工作视频会议，培训统计调查制度，讲解指标内涵、重点问题。4月份组织各市完成调查样本复核，进一步规范调查样本单位库。截至6月底，已顺利完成4期报表工作。
54 |  |  | 完善服务零售额数据测算方法。 | 陆万明 | 贸易处 | 服务业处 | 12月底 | 根据贸经司安排部署，今年我省继续参加全国服务消费试点工作。5月中旬，国家统计局方案下发后，贸易处梳理29个行业大类代表性指标，编制了2018-2021年年度数据采集表和2019-2021年季度数据采集表，在服务业处、综合处配合下，进行数据搜集。截至上半年，已完成住宿餐饮和金融行业数据采集工作以及数据剥离系数和行业税率的确定。
55 |  |  | 完善能源消费双控制度，参与编制我省碳达峰碳中和行动方案，开展碳排放测算。 | 周尊考 | 能源处 | 设管处 | 8月底 | 上半年，完成省能源统计报表制度修订，对全省及各市2020年能耗总量和万元GDP能耗下降率完成核算，并提供有关部门作为考核依据。6月份，参加由省发改委牵头召开的碳达峰碳中和方案研究会议，整理提供了大量能源生产、消费数据。同时，配合省生态厅、省发改委等部门，完成了2020年碳排放测算工作。
56 |  |  | 研究推进服务业统计改革发展意见，改进服务业生产指数编制方法。 | 陆万明 | 服务业处 |  | 12月底 | 对照国家统计局改革发展意见和工作方案，全面梳理我省服务业统计改革发展思路及建议，起草我省服务业统计改革发展实施意见。积极争取国家局支持，向国家统计局服务业调查中心副主任赵庆河就服务业统计改革工作开展情况进行专题汇报。加强基础数据收集整理，优化编制方法，试编省级服务业生产指数。
57 |  |  | 配合国家统计局开展百名企业家信心调查，参照国家统计局模式研究探索建立我省百名企业家信心调查制度。 | 周尊考 | 社情民意调查中心、设管处 | 科研所 | 12月底 | 目前国家统计局暂未建立百名企业家信心调查制度，待国家建立制度后再研究探索建立我省调查制度并组织开展调查。
58 |  |  | 推进法人单位和产业活动单位并重统计改革。 | 刘银田 | 普查中心 |  | 12月底 | 组织业务人员认真学习改革方案，明确目标任务，按方案相关部署要求，层层分解任务，并将任务落实到专人，分类统计相关单位情况，为顺利推进下一步工作打好基础。
59 |  |  | 完善涉农商贸单位、大型商贸市场、城市商业综合体等有效纳统模式。 | 陆万明 | 贸易处 |  | 12月底 | 积极推动涉农商贸单位、大型商贸市场、城市商业综合体等有效纳统，定期调度了解各地情况，开展实地调研，及时发现创新思路，研究推广办法。截至上半年，16市均根据当地产业特点、市场布局情况，对大型农贸市场、城市商业综合体、社会加油站、电商集群等特色商贸领域开展了排查，并取得了一定成果；青州市今年实现11家涉农花卉商贸单位入库，并形成完善的涉农创新纳统方案在全市推广；青岛市纳入可辐射全国市场的每日优鲜总部企业。积极向国家局反映我省城市商业综合体调查摸排情况，建议产业活动单位、综合体等业态纳入零售额计算。
60 |  | 26. 围绕中心工作开展监测评价。 | 做好新旧动能转换统计监测 | 陆万明 | 综合处 | 科研所 | 12月底 | 上半年先后完成2020年度、2021年一季度全省新旧动能转换监测数据收集、整理、审核、报送工作，并撰写统计分析报告。
61 |  |  | 做好“六稳六保”统计监测 | 陆万明 | 综合处 | 科研所 | 12月底 | 紧盯全省“六稳六保”推进落实情况，关注重点指标波动变化，在月度、季度经济形势分析报告、新闻发布解读中安排专章介绍。
62 |  |  | 做好全面建成小康社会统计监测 | 陈汉臻 | 社会经济调查中心 |  | 12月底 | 完成2020年山东省全面建成小康社会统计监测任务，撰写《关于全面建成小康社会统计监测有关情况的报告》，得到省主要领导批示。
63 |  |  | 做好国有企业运行、民营经济发展统计监测 | 陆万明 | 综合处 | 科研所 | 12月底 | 上半年，先后形成了2020年度、2021年一季度国有企业监测报告。每月调度民营经济发展情况，及时通过《山东统计月报》发布民营经济的主要指标数据。
64 |  |  | 做好高新技术产业、战略性新兴产业、区域性工业高质量发展统计监测 | 周尊考 李 涛 | 工业处 |  | 12月底 | 高新技术产业方面，完成2020年全年以及2021年1季度全省及16市高新技术产业数据测算，并与省科技厅联合发文发布数据。战略性新兴产业方面，完成2020年战新年报上报、审核查询、数据验收等一系列工作。区域性工业高质量发展统计监测方面，每月定期提供三大经济圈规上工业主要经济数据。
65 |  |  | 做好重点投资项目统计监测 | 陈汉臻 | 投资处 |  | 12月底 | 在一套表平台添加重点项目类别与信息标记功能，方便县、市统计局投资专业将已在库项目与各级重点项目进行对应。6月初，对500个省重大项目、1100个省重点项目的开工、入库情况进行了调度，对已入库项目进行分市情况汇总分析。
66 |  |  | 做好农业“新六产”、乡村振兴齐鲁样板统计监测 | 陈汉臻 | 农村处 |  | 12月底 | 积极与省直相关部门沟通协调，测算全省及16市农业“新六产”发展指数， 收集整理乡村振兴齐鲁样板统计监测数据，向有关部门及时提供农业“新六产”和乡村振兴齐鲁样本监测数据。
67 |  |  | 做好绿色发展统计监测 | 周尊考 | 能源处 |  | 12月底 | 按照工作原定计划，今年将完成各市2017-2020年绿色发展指数的测算工作。目前，除省生态环境厅因部分历史数据调整尚未反馈外，大部分省直部门相关数据已经搜集完毕。下一步，将加快测算步伐，争取9月完成测算和汇报工作。
68 |  |  | 开展三大经济圈统计监测 | 陆万明 | 综合处 | 科研所 | 12月底 | 上半年，综合处吸收借鉴其他省份经济圈指标体系经验，结合山东实际，进一步完善三大经济圈指标体系，按月完成三大经济圈监测，相关数据在《山东统计月报》中发布。
69 |  |  | 开展生态保护补偿和生态环境统计监测 | 周尊考 | 能源处 |  | 12月底 | 上半年，能源处密切关注国家局能源司关于生态保护补偿问题的研究开展情况，随时准备做好对接工作。同时，做好环境统计报表制度修订工作，与有关部门加强工作互动，做好数据催报。目前各项数据正在搜集汇总中。
70 |  |  | 配合省海洋局开展海洋产业统计核算研究 | 陈汉臻 王志珍 | 核算处 |  | 12月底 | 按照省海洋局数据需求，按季度提供海洋经济核算基础数据。
71 |  |  | 做好高质量发展绩效评价工作 | 陈汉臻 | 社会经济调查中心 |  | 12月底 | 正在开展2020年度高质量发展绩效评价工作，主要联系23个省直部门，搜集全国及31个省（区、市）80项指标数据，目前正进行基础数据整理、测算和汇总工作。
72 |  | 27.积极开展社情民意调查。 | 认真完成国家统计局和省委、省政府及有关部门委托的调查项目。 | 周尊考 | 社情民意调查中心 |  | 12月底 | 上半年，完成国家局布置的2021年上半年全国群众安全感调查，共计完成14989个成功样本；完成省委、省政府布置的2020年度全省公众生态环境满意度调查，共计完成19800个成功样本。
73 |  |  | 围绕全省经济社会发展热点和统计改革发展重点，优选题目开展自主调查。 | 周尊考 | 社情民意调查中心 |  | 12月底 | 3月中旬开展居民消费者信心调查，完成样本640个，形成《居民消费预期乐观 三方面问题亟需破解》报告，获李干杰省长批示。3月下旬开展粮食最低收购价民意调查，形成《粮食最低收购价政策农户知晓率不足50%》报告。 4月下旬开展民生新期待调查，形成《我省民生保障政策落实有序有力部分重点领域问题仍需进一步关注》报告。6月中旬开展“三孩”生育意愿调查，形成了调查报告。
74 |  | 28.提升数据收集整理能力。 | 围绕监测指标体系需求，夯实基础资料来源，及时获取部门资料。 | 陆万明 | 综合处 |  | 12月底 | 加强与省人社厅、省财政厅、省交通运输厅、省市场监管局、人民银行济南分行、国网山东电力公司等部门和单位联系，每月及时调度数据。组织各专业处室定期完成综合宏观数据库加载，与省大数据局联合推进一体化指挥平台开发工作。
75 |  |  | 构建能源消费数据与税务数据自动比对信息系统，实时预警。 | 周尊考 | 能源处 | 科研所 | 12月底 | 该项目3月份已在大数据局完成申报工作。上半年，能源处积极对接省税务局，共同推进利用省税务数据平台，精准汇总全省2020年成品油销售量等数据，为编制2020年山东能源平衡表提供了有益参考。5月份，分管局长赴省税务局，进一步做好工作对接。6月份，省大数据局反馈该项目已通过专家组联合评审，目前，我局正与相关部门配合，着手开发工作。
76 |  | 29.提高个性化定制服务能力。 | 针对领导需求定制数据目录清单，每月固定时间节点报送，提高统计服务效率。探索与部门的统计合作，分门别类提供部门需要的统计服务。 | 陆万明 | 综合处 | 核算处、各专业处室、各事业单位 | 12月底 | 上半年，综合处按照主要数据即时报送方案要求，梳理形成月度、季度数据报送清单，先后完成30批次数据报送任务。根据核算处、各专业处定期为省直部门及有关单位提供数据服务情况，汇总形成涉及30多个部门的50余项定制服务清单。
77 |  |  | 积极完成全省工业经济运行指挥部相关工作。 | 周尊考 | 工业处 |  | 12月底 | 按时参加全省工业经济运行指挥部相关工作会议，积极配合省工信厅、省发改委等成员单位工作，及时提供有关工业统计数据资料。
78 |  |  | 积极做好压煤专班工作。 | 周尊考 | 能源处 |  | 12月底 | 能源处安排专人对接省压煤专班工作，根据要求定时整理提供煤炭消费数据，参加数据审核会议。6月份，积极参加由省发改委牵头进行的2020年重点耗能企业煤炭消费数据核查工作，撰写核查报告并上报省政府。
79 |  |  | 围绕制造业强省、工业强县，及时准确向部门提供相关数据和资料。 | 周尊考 | 工业处 |  | 12月底 | 1.制造业强省方面，拟定《山东制造业强省路径研究》课题提纲和相关章节人员分工，相关研究正在开展中。课题初步成果《我省制造业竞争力总体水平较高 分行业差异仍比较明显》获得李干杰、王书坚、凌文等省领导批示。 2.工业强县方面：按省财政厅要求，及时提供相关县市区规模以上工业增加值增速、高技术产值占比数据；按省工信厅来函要求，提供全省、16市以及县市区计算机、通信和其他电子设备制造业（39行业）营业收入数据。
80 |  | 30.提升统计分析质量。 | 紧盯宏观经济运行、产业链供应链稳定、经济结构调整等重点问题，开展综合分析和专题研究，深入解读经济结构、效益、质量的变化，提出具有预见性、针对性、有效性的观点建议。 | 陆万明 李坤道 | 综合处 | 核算处、各专业处、各事业单位 | 12月底 | 上半年，综合处牵头各专业处室加大调研分析力度，积极撰写高质量统计信息、分析。今年以来向省委、省政府报送综合性统计分析40余篇，28篇获得省领导批示。向省“两办”报送信息600余条，信息得分在省委办公厅居第3位，在省政府办公厅居第1位，有效发挥了参谋助手作用。
81 |  | 31.做好人口普资料开发利用。 | 开发利用好第七次全国人口普查资料，做好普查数据发布解读，深入开展课题分析研究，为精准制定和完善相关政策提供支撑。 | 刘银田 姜西海 | 人普办、人口（社科）处、普查中心 | 综合处、科研所 | 12月底 | 5月21日省政府召开新闻发布会，发布了我省第七次全国人口普查主要数据，并从五个方面对数据进行了解读。 省人普办初步拟定12个分析研究题目，7月初，国家反馈我省普查微观数据后，将加快推进人口普查资料的开发利用工作。
82 |  | 32.充分发挥统计学会作用。 | 组建统计学术委员会、大数据委员会，加强与科研机构、高等院校合作，借助社会力量强化形势研判分析。 | 陆万明 | 科研所 |  | 12月底 | 与政府部门、科研院所、高等院校、公司企业等方面的统计专家学者积极联系，初步确定学术委员会和大数据应用委员会组成人选。制定了学会近期重点学术交流活动计划，下一步按照计划积极开展学术交流和统计研究工作。
83 |  | 33.加大统计宣传力度。 | 建立常态化普法教育机制，全面推进统计法进党校。 | 周尊考 宫照华 | 执法监督局 |  | 12月底 | 3月份印发《关于做好2021年统计普法宣传教育工作的通知》，推进各级统计机构加强普法宣传。。积极对接省委组织部、省委党校开展统计法律法规专题培训，局主要负责同志2次到省委党校、山东省干部学院做专题辅导报告，局班子成员5次到市级党校进行统计法治宣讲。认真组织参加法治宣传作品线上展示活动，向国家局报送7部线上展示作品。联系省司法厅“齐鲁普法网”全面介绍统计普法情况，刊载统计普法信息，今年以来共发布25篇次，助力打造“法治鲁统”工作品牌。积极开展宪法和“美好生活 民法典相伴”主题宣传活动，利用省局微信公众号多期推送民法典知识。
84 |  |  | 加大新闻宣传力度，创新做好“十三五发展成就”“全面建成小康社会”“建党100周年发展成就”等重大主题宣传，积极引导社会预期。 | 陆万明 | 综合处 | 科研所 | 12月底 | 上半年，先后制定了“十三五”山东发展成就报告、“全面建成小康社会”山东发展成就报告编写方案，在全省“两会”、全国“两会”召开之际，编印“两会”代表参阅资料，与主流媒体合作开展了宣传活动，积极联系中国信息报，宣传报道我省“十三五”发展成就和党史学习教育情况，《山东统计》开辟专栏，刊发相关主题宣传稿件。下半年，按照计划安排，拟陆续出版印刷相关统计资料，加大媒体传播力度，大力宣传我省经济社会发展取得的光辉成就。
85 |  |  | 组织开展“中国统计开放日”活动，不断扩大统计影响力。 | 陆万明 | 综合处 | 科研所 | 12月底 | 9月20日是“中国统计开放日”。按照惯例，国家统计局将于8月下旬公布本年度“中国统计开放日”活动计划。届时，综合处将按照国家统计局统一部署，结合我省实际情况制定开放日活动方案，征求意见后提交局长办公会研究。
86 | 六、强化统计服务保障 | 34.推进事业单位改革。 | 报批事业单位机构职能编制规定，制定事业单位章程。 | 辛树人 | 人事处 | 各事业单位 | 按要求完成 | 省委编办已于3月2日批复同意我局所属事业单位“三定”方案。按照省委深化事业单位改革试点工作专班《关于做好省属事业单位章程制定（修订）工作的通知》要求，我局所属的省统计普查中心、省社会经济调查中心（省高质量发展监测中心）、省统计科学研究所、省社情民意调查中心章程已备案同意。
87 |  |  | 合理设置事业单位岗位，开展岗位聘用。 | 辛树人 | 人事处 | 各事业单位 | 按要求完成 | 根据机构职能编制规定中批复的编制数，在充分测算基础上，科学合理对事业单位进行岗位设置，利用最新政策，争取最大支持，力争实现事业单位利益最大化。经反复沟通争取，取得了省人社厅的理解和大力支持，同意按照科学研究机构类标准进行岗位设置，专业技术岗位资源实现了新突破。目前，初步方案已报省人社厅审批。
88 |  | 35.做好上挂下派干部服务保障工作。 | 落实好“第一书记”“万名干部下基层”“四进”工作组等经费保障，积极协调资源帮助解决实际问题。 | 辛树人 周尊考 | 人事处 | 财务处 | 12月底 | 截至6月份，省统计局选派第一书记工作组已通过考核验收，返回岗位工作。根据有关工作要求，及时足额拨付下派干部工作经费和工作补助。定期与外派干部等联系，了解掌握有关情况，帮助解决实际困难。
89 |  |  | 深入帮扶村开展调研，协助做好“第一书记”、驻村党支部书记等考核验收。 | 辛树人 | 人事处 | 办公室、财务处、机关党委 | 12月底 | 根据省委组织部有关通知，已按要求提供考核所需有关材料，目前我局选派的第一书记、驻村支部书记等已考核验收完毕，均为合格及以上等次，具体等次省委组织部尚未反馈。相关人员已于5月31日撤回。
90 |  | 36.做好政务服务保障工作。 | 进一步精文简会，会议、文件数量在上年基础上再压减10%。 | 辛树人 | 办公室 |  | 12月底 | 认真贯彻落实“精文减会”要求，从严控制公文和会议数量，制发文件同比减少72%，全省性会议计划在去年基础上压减14.3%。截至上半年，制发文件数量完成全年计划的22.2%，全省性会议数量完成全年计划的33.3%。
91 |  |  | 修订保密管理制度，开展常态化保密自查自评。 | 辛树人 | 办公室 |  | 12月底 | 坚持党管保密原则，及时向局党组汇报保密国安工作开展情况，党组中心组2次集中学习保密国安有关文件。及时调整保密国安领导机构组成人员，与各处室签订保密工作责任书，与全体工作人员签订手机使用保密承诺书，层层压实责任。修订印发国家秘密事项清单，加强定密管理。组织5次保密宣传培训，强化干部职工保密意识和国家安全意识。组织3次保密检查，查找薄弱环节，堵塞工作漏洞。加强文印室管理，将文印室工作人员纳入局保密业务培训范围，制定《日常印刷管理办法》，督导文印室建立完善工作台账，强化对涉密文件制发全程监管。
92 |  |  | 大力推进政务公开，提高公文类政府信息公开率。 | 辛树人 | 办公室 |  | 12月底 | 印发《2021年政务公开工作实施方案》，对政务公开工作进行安排部署。认真履行综合协调职责，统筹做好文件公开、会议公开等工作，政府信息公开专栏发布信息147条。举办1期政务公开工作培训会议，强化政务公开培训。以门户网站、“山东统计”微信公众号等为主要平台，全面加强政策解读和舆情回应，政务公开质量和效率得到进一步提升。5次邀请利益相关方列席局长办公会议，增强行政决策公开透明度。
93 |  |  | 严格落实新冠疫情常态化防控措施，做好办公设施维修改造管理，确保办公秩序安全有序。 | 辛树人 | 办公室 |  | 12月底 | 根据疫情变化不断补充完善防控方案，认真做好办公区、食堂、物业、印务中心等部位疫情防控，定期进行消毒处理，严格外来人员排查，积极做好各类会议、大型活动疫情防控工作，在机关楼、食堂安装红外体温测温仪，为全局干部职工发放防疫物品，确保疫情防控措施落实到位。组织新冠疫苗接种，除因身体不适不宜接种人群外，全局符合接种要求的175名干部职工已全部接种第二针疫苗，接种率78.8%。认真做好固定资产管理、办公区维修改造、安全检查等工作，及时消除安全隐患。根据事业单位改革情况，及时调整办公用房。完成花园路和泉城路宿舍区“一户一表”改造工程。加强检查督促，指导各处室做好垃圾分类。严格公务车辆使用管理，制定《租赁社会车辆服务管理规定》，上半年车辆安全运行“零事故”。加强物资管理，制定《库存物品管理办法》《政府公物仓管理实施办法(试行)》，厉行节约做好办公用品管理。
94 |  | 37.做好财务保障工作。 | 修订完善财务管理制度，规范财务管理，防范财务风险。 | 周尊考 | 财务处 |  | 2021-08-15 | 为进一步规范内部管理，落实审计、巡视整改意见，组织对10余项制度进行修订，先后完成初稿、讨论稿、修改稿、征求意见稿，正形成汇报稿。由于部分管理制度需要进一步明确相关处室的管理职责，按局领导要求，正在进行协调确定，待明确后，提交局长办公会研究。
95 |  |  | 严格落实“过紧日子”要求,精打细算、统筹兼顾，保障好各项工作经费需求。 | 周尊考 | 财务处 |  | 12月底 | 坚决落实政府过紧日子要求，已严格按国家局和省财政规定的项目和比例压减一般性支出。按照精打细算、能省则省的原则，大力压减非重点、非刚性、非急需的一般性支出，切实把宝贵的财政资金用在刀刃上，保障好各项重点工作经费需要。
96 |  | 38．做好老干部服务保障工作。 | 落实好老干部政治和生活待遇，组织外出参观学习、疗养等活动。加强精准服务和对口服务，不断提高服务效率和质量。 | 刘银田 | 离退休干部处 |  | 12月底 | 认真做好老干部服务保障工作，上半年先后组织4名老干部到疗养院疗养，组织老干部进行健康体检，办理省老干部活动中心活动证、更换工资卡等事宜。组织老干部开展学党史专题教育活动，5月份组织到焦裕禄纪念馆参观学习。电话慰问不能参加活动的老干部，特别是年高体弱、空巢、独居、失能、住院等老干部。开展离休干部“一对一”服务机制，实施对口负责精准服务。
97 |  | 39.提升统计信息化水平。 | 对接国家统计局“统计云”应用建设，推进全省一体化综合指挥平台建设，利用政务云建设，提高统计资源存储和分析能力。 | 陆万明 | 科研所 |  | 12月底 | 积极对接省大数据局及开发单位，推进省一体化综合指挥平台统计展区和名录库APP系统建设，相关开发工作已基本完成。
98 |  |  | 健全统计系统网络信息安全保障体系，提高网络安全保障能力和防护水平，局党组专题研究网络安全工作不少于1次。 | 陆万明 | 科研所 |  | 12月底 | 1.6月2日局党组会专题研究网络安全工作，通过了网络安全责任制及网络安全检查方案等有关制度。 2.强化网络安全保障，优化各安全设备防护策略，开展风险评估及渗透测试工作，发现问题及时整改加固；修复邮件系统漏洞，关闭不必要端口，确保系统安全。 3.推进全省统计系统网络安全保障体系建设，建立网络安全通报制度，及时通报相关风险，督促整改加固。